ЛЕНИНГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ

ЛУЖСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН

АДМИНИСТРАЦИЯ ТОРКОВИЧСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

19.10.2015 г. 	№ 116

| О подготовке проекта «Внесение изменений в Правила землепользования и застройки Торковичского сельского поселения Лужского муниципального района Ленинградской области» |  |
| --- | --- |

В соответствии со  статьями 31 и 33 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Правилами землепользования и застройки Торковичского сельского поселения Лужского муниципального района Ленинградской области применительно к пос. Торковичи, утвержденными решением Совета депутатов Торковичского сельского поселения от 10.01.2013 № 123, заключения комиссии по землепользованию и застройке от 19.10.2015  по подготовке проекта «Внесение изменений в Правила землепользования и застройки Торковичского сельского поселения сельского поселения Лужского муниципального района Ленинградской области».

ПОСТАНОВЛЯЮ:

- Приступить к подготовке проекта «Внесение изменений в Правила землепользования и застройки Торковичского сельского поселения Лужского муниципального района Ленинградской области» применительно к населённым пунктам: пос. Торковичи, дер. Петрушина Гора, дер. Песочный Мох, дер. Овиновичи.

  - Проект «Внесение изменений в Правила землепользования и застройки Торковичского сельского поселения Лужского муниципального района Ленинградской области» подготовить в новой редакции «Правил землепользования и застройки Торковичского сельского поселения Лужского муниципального района Ленинградской области применительно к части территории» (далее – проект).

- Утвердить порядок и сроки проведения работ по подготовке проекта согласно приложению № 1.

- Комиссии по землепользованию и застройке организовать работу по подготовке  проекта.

- Заинтересованным лицам в срок не позднее 10 дней со дня опубликования настоящего Постановления направлять предложения по подготовке проекта в комиссию по землепользованию и застройке по адресу: 188210 Ленинградская область, Лужский район, пос. Торковичи, ул. Стахановская, д.1 или torkovadm@mail.ru.

- Комиссии по землепользованию и застройке по  подготовке проекта:

  - Рассмотреть и подготовить решение и заключение о принятии, либо отклонении письменных предложений, не противоречащих законодательству Российской Федерации, поступивших по проекту со дня опубликования настоящего постановления до дня опубликования объявления о проведении публичных слушаний по проекту.

  - Осуществить проверку проекта на соответствие требованиям технических регламентов, нормативам градостроительного проектирования, генеральному плану поселения, схеме территориального планирования Лужского муниципального района, схеме территориального планирования Ленинградской области, схемам территориального планирования Российской Федерации.

  - Организовать опубликование проекта в порядке, предусмотренном для официального опубликования муниципальных правовых актов и разместить на официальном сайте поселения.

  - Организовать работу по проведению публичных слушаний по проекту.

  - Рассмотреть письменные предложения и замечания участников публичных слушаний по проекту, не противоречащие законодательству Российской Федерации.

  - Подготовить и опубликовать заключение по результатам публичных слушаний по проекту.

  - Представить Главе администрации поселения проект, протокол публичных слушаний, заключение по результатам публичных слушаний для принятия решения о направлении проекта  для утверждения или об отклонении проекта и направлении его на доработку.

- Утвердить порядок направления в Комиссию предложений заинтересованных лиц по подготовке проекта Правил землепользования и застройки согласно Приложению № 2.

- Опубликовать настоящее Постановление в газете Лужская правда и на официальном сайте поселения в сети Интернет.

- Контроль за исполнением настоящего Постановления оставляю за собой.

Глава администрации поселения 				           Иванова Е.В.

Приложение № 1

к постановлению администрации

Торковичского сельского поселения

Лужского муниципального района

от  19.10.2015 №  116

ПОРЯДОК И СРОКИ

проведения работ по подготовке проекта

«Внесение изменений в Правила землепользования и застройки Торковичского сельского поселения Лужского муниципального района Ленинградской области»

| Наименование мероприятия | Срок исполнения | Исполнитель |
| --- | --- | --- |
| 1. Подготовка проекта «Внесение изменений в Правила землепользования и застройки Торковичского сельского поселения Лужского муниципального района Ленинградской области» применительно к населённым пунктам: пос. Торковичи, дер. Петрушина Гора, дер. песочный Мох, дер. Овиновичи в новой редакции Правил землепользования и застройки Торковичского сельского поселения Лужского муниципального района Ленинградской области применительно к части территории (далее проект) | 60 дней | Проектная организация, Комиссия по землепользованию и застройке (далее - комиссия по ЗИЗ) |
| 2. Проверка проекта на соответствие требованиям технических регламентов, нормативам градостроительного проектирования, генеральному плану поселения, схеме территориального планирования Лужского муниципального района, схеме территориального планирования Ленинградской области, схемам территориального планирования Российской Федерации | 5 дней | Комиссия по ЗИЗ |
| 3. Доработка проекта с учетом предложений и замечаний, поступивших от Комиссии по результатам проверки | 10 дней | Проектная организация |
| 4. Направление проекта Главе поселения для принятия решения о проведении публичных слушаний по проекту | 10 дней | Комиссия по ЗИЗ |
| 5. Проведение и участие в публичных слушаниях по проекту | 2-4 месяца | Комиссия по ЗИЗ, Проектная организация |
| 6. Доработка проекта по результатам публичных слушаний | 10 дней | Проектная организация |
| 7. Направление проекта для утверждения | 2 дня | Глава администрации поселения |

Глава администрации поселения                                                                   Иванова Е.В..

Приложение № 2

к постановлению администрации

Торковичского сельского поселения

Лужского муниципального района

от  19.10.2015 №  116

Порядок направления в Комиссию предложений заинтересованных лиц по подготовке проекта внесения изменений в Правила землепользования и застройки

- С момента опубликования сообщения о подготовке проекта «Внесение изменений в Правила землепользования и застройки Торковичского сельского поселения Лужского муниципального района Ленинградской области» (далее – проект Правил),  в течение установленного срока, заинтересованные лица вправе направлять в Комиссию по подготовке проекта Правил свои предложения.

- Предложения направляются по почте с пометкой «В комиссию по подготовке проекта внесения изменений в Правила» по адресу: 188210 Ленинградская область, Лужский район, пос. Торковичи, ул. Стахановская, д.1 или torkovadm@mail.ru.

- Предложения в проект Правил должны быть за подписью юридического лица или ФИО гражданина, их изложившего, с указанием обратного адреса и даты подготовки предложений.

- Предложения могут содержать любые материалы (как на бумажных, так и магнитных носителях). Направленные материалы возврату не подлежат.

- Предложения, поступившие в Комиссию после истечения установленного срока, неподписанные предложения, а также предложения, не имеющие отношения к подготовке проекта Правил, Комиссией не рассматриваются.