ЦЕЛЕВАЯ ПРОГРАММА

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

«ТОРКОВИЧСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

«УКРЕПЛЕНИЕ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ

НА ТЕРРИТОРИИ ТОРКОВИЧСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ НА ПЕРИОД

2020-2021 ГОДЫ».

ПРИЛОЖЕНИЕ

ЦЕЛЕВАЯ ПРОГРАММА  МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

«ТОРКОВИЧСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

«УКРЕПЛЕНИЕ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ НА ТЕРРИТОРИИ ТОРКОВИЧСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ НА ПЕРИОД

2020-2021 ГОДЫ».

1.Паспорт

| Полное наименование Программы | Целевая программа муниципального образования «Торковичское сельское поселение» «Укрепление пожарной безопасности на территории Торковичского сельского поселения на период 2020-2021 годы» |
| --- | --- |
| Основные разработчики и исполнители целевой программы | Отдел по делам ГО и ЧС администрации МО «Торковичское сельское поселение» при участии отдела ГПН Лужского района Ленинградской области. |
| Цели и задачи | Усиление работы по предупреждению пожаров и гибели людей, активизация работы среди населения по предупреждению пожаров в жилом секторе , укрепление законности в части привлечения к административной ответственности нарушителей противопожарных норм и правил; внедрение современных методов и техники в проведении агитмассовых мероприятий, освещение противопожарной тематики в средствах массовой информации (печать); повышение качества пожарно-технических обследований и предлагаемых мероприятий по противопожарной защите объектов Торковичского сельского поселения; оперативное реагирование и сокращение времени на ликвидацию пожаров, повышение уровня исполнения первоочередных мер по спасению людей ; формирование системы обучения мерам пожарной безопасности в образовательных учреждениях, на предприятиях и в быту; совершенствование и расширение института внештатных сотрудников, членов ДПД и ведомственной пожарной охраны; усиление эффективности управленческой деятельности и ответственности всех уровней исполнительной власти за обеспечение пожарной безопасности. |
| Сроки и этапы реализации целевой программы | Реализация мероприятий целевой программы будет осуществляться с 2020 по 2021 года. |
| Источники финансирования | -средства, выделенные из бюджета Торковичского сельского поселения; -средства предприятий и организаций – исполнителей программы; |
| Ожидаемые конечные результаты реализации целевой программы | - поступательное снижение общего количества и гибели людей; Повышение раскрываемости преступлений, связанных с пожарами, установление виновных в их возникновении лиц; - ликвидация пожаров в короткие сроки без наступления тяжких последствий; - снижение числа травмированных и пострадавших людей на пожарах в результате правильных действий при обнаружении пожаров и эвакуации; - повышение уровня пожарной безопасности и обеспечение оптимального реагирования на угрозы возникновения пожаров со стороны населения; - снижение размеров общего материального ущерба, нанесенного пожарами; - участие общественности в профилактических мероприятиях по предупреждению пожаров и гибели людей. |
| Контроль за исполнением целевой программы | Общий контроль за исполнением целевой программы осуществляет администрация муниципального образования «Торковичское сельское поселение», оперативный контроль – КЧС и ОПБ. Ход выполнения целевой программы рассматривается на административном совете, заседаниях Совета депутатов, КЧС и ОПБ. Подразделения, службы администрации муниципального образования, указанные первыми в графе «Исполнители» являются главными исполнителями мероприятий программы. |

11. Содержание проблемы

Федеральным законом «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» № 131-ФЗ от 06 октября 2003 года определено, что к вопросам местного значения относится обеспечение первичных мер пожарной безопасности в границах населенных пунктов поселения.

На территории муниципального образования «Торковичское сельское поселение (далее – муниципальное образование) обстановка с обеспечением пожарной безопасности продолжает оставаться напряженной. За  2019 год на территории Торковичского сельского поселения произошло 11 пожаров (семь случаев возникновения пожаров связаны с возгоранием травы, мусора и иных причин), материальный ущерб составил 0 рублей..

Основными причинами пожаров  являются:

- неисправность и ветхость электропроводки в зданиях и сооружениях;

- неосторожность при курении, особенно в состоянии алкогольного опьянения;

- пользование неисправными электроприборами;

- неосторожное обращение с открытым огнем;

- позднее обнаружение возгораний зданий и сооружений и как следствие – несвоевременное оповещение о пожаре;

- неправильное устройство печей и дымоходов;

Несмотря на то, что руководителями организаций ведется определенная работа по обеспечению пожарной безопасности, она не всегда эффективна и желаемых результатов не дает.

Большая часть пожаров происходит в частном жилом секторе, где зачастую отсутствуют первичные средства пожаротушения.

Руководителями жилищно-эксплуатационных организаций не уделяется должного внимания предотвращению проникновения посторонних лиц в чердачные и подвальные помещения жилых домов, не налажено на должном уровне по данному вопросу взаимодействие с сотрудниками полиции, эта работа носит эпизодический характер.

Во исполнении Федеральных законов «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» № 131-ФЗ от 06 октября 2003 года, «О пожарной безопасности» от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ, областного закона «О пожарной безопасности Ленинградской области» от 13 декабря 2000 года № 33-оз, Постановления Правительства Ленинградской области от 29 января 2004 года № 11 «о мерах по выполнению областного закона о пожарной безопасности Ленинградской области» и в целях повышения противопожарной устойчивости населенных пунктов, организаций и учреждений, находящихся  на территории Торковичского сельского поселения, разрабатывается целевая программа.

Сравнительные статистические данные о пожарах и последствий от

них , происшедших в Торковичском сельском поселении

за 2018 и 2019 годы

| Показатели | 2018 | 2019 |
| --- | --- | --- |
| количество пожаров (шт.) | 7 | 11 (7 палов травы) |
| Материальный ущерб (млн.руб.) | 220 000 | - |
| Погибло (чел.) | - | - |
| Пострадало (чел.) | 4 | - |

Статистические данные о пожарах наглядно демонстрируют динамику изменения основных показателей за период с 2018 по 2019 годы, при этом несмотря на проводимую работу по повышению пожарной безопасности в муниципальном образовании. Следовательно, проводимая работа только сдерживает рост количества пожаров.

Неблагоприятными в возникновении и распространении пожаров являются жилые дома частного сектора поселка Торковичи и деревни поселения.

На территории Торковичского сельского поселения расположен один химически опасный объект, а также два пожароопасных объекта  (котельная и пилорама) пожары и аварии на которых могут привести к чрезвычайным ситуациям.

Сохранение существующих тенденций может привести в большим потерям как в отношении материального ущерба, так и в отношении количества пострадавших и погибших людей.

Сложившаяся ситуация в области обеспечения пожарной безопасности является следствием нескольких основных причин:

1.Существующая недостаточность учебно-воспитательной работы в области пожарной безопасности.

Около 90% пожаров в муниципальном образовании приходится на жилой сектор. Большинство этих пожаров возникает из-за небрежности или неосторожного обращения с огнем. Зачастую возникшие пожары приводят к человеческим жертвам и значительному материальному ущербу.

Исследования показали, что взрослое население основной объем знаний по противопожарной безопасности (далее  ППБ) получает из следующих источников : просветительская деятельность работников пожарной охраны – 20%; обучение в школах, институтах и т.п.- 30%; СМИ-10%.

Дети чаще всего знания ППБ получают в школе – 30%, от работников пожарной охраны – 40%, из СМИ и в результате самостоятельного изучения – по 10%. По каждому из этих направлений существуют большие недоработки, связанные, главным образом, с недостаточным уровнем финансирования соответствующих программ по обучению различных групп населения основам ППБ.

Помимо этого, активной работе в указанной области, препятствует острая нехватка квалифицированного преподавательского персонала, отсутствие либо недостаточное количество наглядных пособий и материалов.

Предлагаемые Программой мероприятия, включающие в себя возобновление активного изучения ППБ в детских дошкольных и других общеобразовательных учреждения способны коренным образом повлиять на сложившуюся ситуацию. В настоящее время по заказу МЧС России разработан широкий перечень продукции, включающий в себя плакаты и раскраски для детей младшего школьного возраста, компьютерные тесты, игры и мультфильмы, компьютерные обучающие программы  по безопасности жизнедеятельности, учебно-методический комплект для учреждений среднего профессионального образования.

111.Мероприятия по реализации целевой программы муниципального образования «Торковичское сельское поселение»

«Укрепление пожарной безопасности на территории

Торковичского сельского поселения на 2020-2021 годы».

| № п/п | Планируемые мероприятия | Запланировано, тыс.руб 2020 г. | Запланировано, тыс.руб 2021 г. | Срок исполнения |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Содержание пожарных водоемов (вырубка прорубей на ледовом покрытии, покос травы, спил сухих деревьев и кустов вокруг водоемов) | 30,0 | 30,0 | 1-4 кварталы 2020г., 2021 г. |
| 2. | Приобретение печатной продукции противопожарной направленности | 3,0 | 4,0 | 2-3 кварталы 2020 г., 2021 г. |
| 3 | Оборудование пожарного водоема по алресу: п.Торковичи, пер.Торговый у д.18, 2020 г. Оборудование пожарного водоема по адресу: п.Торковичи, ул.2-я Железнодорожная, у дома № 32. 2021 г. | 50,0 | 50,0 | 2-3 кварталы 2020 г., 2021 г. |
| 4 | Приобретение щебня для обустройства разворотной площадки у пожарного водоема по адресу: п.Торковичи, пер.Торговый у д.18 – 2020 г. Приобретение водопропускной трубы и щебня для обустройства разворотной площадки у пожарного водоема по адресу: ул.2-я Железнодорожная, у дома № 32 – 2021 г. | 50,0 | 70,0 | 2-3 кварталы 2020 г., 2021 г. |
| 5. | Приобретение указателей для пожарного водоема по адресу: п.Торковичи, пер.Торговый у д.18, 2020 г. Приобретение указателей для пожарного водоема по адресу: ул.2-я Железнодорожная, у дома № 32 – 2021 г. | 1,0 | 1,0 | 2-3 кварталы 2020 г., 2021 г. |
| 6. | Приобретение огнетушителей, противопожарного инвентаря | 20,0 | 20,0 | 3 квартал 2020 г. 2021 г. |
| 7 | Приобретение подарков для ДПД | 10,0 | 15,0. | 2 квартал 2020 г, 2021 г. |
| 8 | Обслуживание пожарной сигнализации | 18,0 | 20,0 | 1-4 кварталы 2020 г., 2021 г. |
| 9 | Информирование и обучение населения о пожарах, проблемах и путях обеспечения пожарной безопасности, обучение основам безопасного поведения при пожаре |  |  | 2-3 кварталы 2020 г., 2021 г. | 1-2014 г. |
| 10 | Участку п.Торковичи ООО «Районная управляющая компания» оформить стенды с информацией о мерах по предупреждению пожаров и борьбы с ними для самостоятельного изучения населением. |  |  | постоянно |
|  | ИТОГО: | 182,0 | 210,0 |  |

В проект целевой программы

По Торковичскому сельскому поселению

Выполнить мероприятия, исключающие возможность переброса огня при лесных и торфяных пожарах на здания и сооружения населенных пунктов, расположенных в лесных массивах в границах населенных пунктов: д.Петрушина Гора, д.Овиновичи, д. Песочный Мох Торковичского сельского поселения для чего предусмотреть устройство минерализованной полосы не менее 3-х метров и периодически производить расчистку противопожарного разрыва между населенными пунктами и лесными массивами.

Оборудовать территории сельских населенных пунктов: пос.Торковичи, д.Петрушина Гора, д.Овиновичи, д.Песочный Мох средствами звуковой сигнализации для оповещения людей на случай пожара.

Оборудовать населенные пункты : дер.Петрушина Гора, д.Песочный Мох, д.Овиновичи искусственными водоисточниками (пожарными водоемами) предназначенными для целей пожаротушения.

Оборудовать в дер.Петрушина Гора подъездные пути к водоисточникам, предназначенным для целей пожаротушения.

Предусмотреть дальнейшее обеспечение пожарными мотопомпами населенных пунктов: дер.Песочный Мох, д.Петрушина гора, д.Овиновичи

Оборудовать территории населенных пунктов достаточным наружным освещением для быстрого нахождения противопожарных водоисточников, улиц, зданий и сооружений

Установить указатели с нанесением на них цифрами, указывающими расстояние до ближайших пожарных водоисточников на территории населенных пунктов п.Торковичи.

Организовать добровольные противопожарные формирования из числа жителей п.Торковичи, д.Петрушина Гора, д.Песочный Мох, д.Овиновичи

Организовать в летний период в условиях устойчивой сухой, жаркой и ветреной погоды или при получении штормового предупреждения силами местного населения патрулирование населенных пунктов в первичными средствами пожаротушения (ведро с водой, огнетушитель, лопата) а также подготовку для возможного использования имеющейся водовозной и землеройной техники.

Организовать в летний период в условиях устойчивой сухой , жаркой и ветреной погоды или при получении штормового предупреждения силами местного населения и провести соответствующую разъяснительную работу о мерах пожарной безопасности и действиях в случае пожара среди населения.

Организовать на территории Торковичского сельского поселения проведение противопожарной пропаганды в соответствии с ФЗ «О пожарной безопасности»

Пройти обучение по программе пожарно-технического минимума лицам, ответственным за обучение населения мерам пожарной безопасности.

В проект целевой программы по ЖКХ

Оборудовать помещения автоматической системой оповещения людей о пожаре.

Произвести замеры сопротивления изоляции электрокабелей, проводов, стационарного оборудования.

Произвести огнезащитную обработку деревянных конструкций чердачных помещений домов 111 СО.

Привести в исправное состояние пожарные лестницы и ограждения на крышах зданий.

Обеспечить пути эвакуации (парадные) достаточным освещением, согласно проектных решений и требований нормативных документов по пожарной безопасности.

Устранить нарушения в электрооборудовании

Не допускать соединение токоведущих жил при помощи холодных скруток в том числе в распределительных коробках в жилых домах.

В частных жилых домах очистить дымоходы и печи от сажи , дальнейшие работы производить в течении всего отопительного сезона.

Остеклить и закрыть окна чердачных помещений в домах.

Не допускать эксплуатацию неисправных отопительных печей и труб в жилых домах.

ТОРКОВИЧКИЙ  КДЦ «РАДУГА»

Оборудовать помещение библиотеки (КДЦ «Радуга») , находящейся в здании детского сада системой автоматического оповещения о пожаре 2 –го типа.

Оборудовать знаками пожарной безопасности пути эвакуации, согласно проектных решений и требований нормативных документов по пожарной безопасности здание библиотеки (КДЦ «Радуга»)

Обеспечить обслуживающий персонал на случай отключения электроэнергии электрическими фонарями во всех помещениях.

Не допускать использование электрических сетей не в соответствии с требованиями нормативных документов по электроэнергетике во всех помещениях (скрутки, провисание провода)

Не допускать эксплуатацию светильников со снятыми колпаками (рассеивателями)

Обеспечить все помещения исправными первичными средствами пожаротушения (огнетушителями)