Приложение 1

утверждено постановлением

главы администрации

Торковичского

сельского поселения

от 24.01.2024 № 4

ПЕРЕЧЕНЬ

объектов недвижимого имущества, в отношении которых планируется заключение концессионных соглашений в 2024 году на территории Торковичского сельского поселения

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование  Муниципального унитарного предприятия (муниципального учреждения) /концедента | Адрес  Муниципального унитарного предприятия (муниципального учреждения) /концедента | Наименование  имущества | Протяженность, м. п. | Отраслевая принадлежность | Ориентировочные сроки заключения концессионного соглашения |
| 1 | Администрация  Торковичского сельского поселения | Ленинградская область, Лужский район, п. Торковичи, ул. 2-я Гражданская, д.1 | Тепловые сети,  пос. Торковичи | 4 549 м. п. в двухтрубном исчислении | Инженерные сети | IV квартал 2024 года |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| |  |  | | --- | --- | |  | Приложение 2  утверждено постановлением  главы администрации Торковичского  сельского поселения  от 24.01.2024 № 4 |   **Календарный план-график передачи в концессию объектов жилищно-коммунального хозяйства на 2024 год** | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| № п/п | Наименование и характеристика объекта | Населенный пункт (адрес объекта) | Балансодержатель (обслуживающая организация) | Данные государственной регистрации права на объект,  планируемый к передаче в долгосрочную аренду | Отрасль ЖКХ (водоснабжение, водоотведение, теплоснабжение, электроснабжение, газоснабжение, ТБО) | Разработка технического задания в соответствии с п. 2.4. ст. 22 федерального закона от 21.07.2005 №115-ФЗ "О концессионных соглашениях" | | Формирование конкурсной документации, согласование параметров долгосрочного тарифного регулирования и цен с уполномоченным органом исполнительной власти Ленинградской области в соответствии со ст. 23 федерального закона от 21.07.2005 №115-ФЗ "О концессионных соглашениях" | | Размещение конкурсной документации по проведению торгов на официальном сайте Российской Федерации | | | | Дата заключения концессионного соглашения | | Документ об утверждении графика передачи в концессию | Ответственное должностное лицо (Ф.И.О., занимаемая должность, контактный телефон) |
| Срок исполнения (месяц) | Информация об исполнении | Срок исполнения (месяц) | Информация об исполнении | Срок исполнения (месяц) | | Информация об исполнении | | Срок исполнения (месяц) | Информация об исполнении |
| 1. Торковичское сельское поселение | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1. | Тепловые сети | п. Торковичи | АО «Петербургтеплоэнерго» | № 47:29:0000000:33128-47/023/2017-2 от 20.07.2017 | теплоснабжение | октябрь |  | октябрь |  | | ноябрь | |  | декабрь |  | Постановление главы администрации от 24.01.2024 № 4 | Глава администрации |